Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 20,9 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Быстрое и своевременное реагирование на возникновение пожара, уплата транспортного налога за пожарный автомобиль | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 20,9 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Организация и выполнение необходимых мероприятий при возникновении ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базой | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Своевременное оповещение населения при возникновении ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 22,9 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                              Е.А.Андреева

07.10.2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 146.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 40,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 40,0 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 26.12.2023 № 107 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За 9 месяцев 2024 года заключено 2 договора на сумму 22,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,9  тыс. рублей при плане 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 57,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 №160 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 30,0 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 20,9 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 20,9 тыс. руб. или 69,7%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий,  в рамках основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» приобретен генератор, в полном объеме выполнение будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г.   Исполнение основного мероприятия 1.2. «Мероприятие по обеспечению содержания имущества» в 2024 году не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 8,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0%. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, исполнение основных мероприятий 2.1. «Мероприятие по обучению на курсах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» и 2.2. «Мероприятия по дооснащению современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы» будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2024 г. Данные расходы включены в план - график на 2024 год. Исполнение основного мероприятия 2.3. «Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности системы оповещения населения» в 2024 году не предусматривалось.

На реализацию подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,0 рублей или 100%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» заключен и оплачен 1 договор на изготовление информационных знаков «Купание запрещено» в количестве 2 штук. Выполнение основного мероприятия 3.2. «Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» в 2024 году не предусматривается, в связи со снятием с баланса ГТС.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.