РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

10.06.2024 г.									с.Анастасиевка

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Анастасиевского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 27.04.2020 №  124 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Анастасиевском сельском поселении", в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Анастасиевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения			Е.А.Андреева

- Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского 
сельского поселения

от 10.06.2024 г. № 63

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования | до 01 августа 2024 г. | главные администраторы доходов бюджета Анастасиевского сельского поселения |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения в части налоговых и неналоговых доходов | до 1 августа 2024 г. | главные администраторы доходов бюджета Анастасиевского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 14 августа 2024 г. | главные распорядители средств бюджета Анастасиевского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Анастасиевского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 14 августа 2024 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности - Аттарова Н.Д. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2025 – 2027 годы | до 14 августа 2024 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности - Аттарова Н.Д. |
| 6. | Проведение оценки налоговых расходов | до 23 августа 2024 г. | Ведущий специалист имущественных и земельных отношений – Кулык Е.К. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 29 сентября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Анастасиевского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Анастасиевского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 30 сентября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Анастасиевского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 21 октября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Анастасиевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по утвержденным формам | до 25 октября 2024 г. | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Анастасиевского сельского поселения | до 28 октября 2024 г. | Специалисты Администрации Анастасиевского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Анастасиевского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 05 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |
| 13. | Подготовка проекта распоряжения «О предварительных итогах социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения за 7 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения за 2024 год» | до 06 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |
| 14. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 10 ноября 2024 г. | Специалисты Администрации Анастасиевского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Анастасиевского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Анастасиевского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов поселения «О бюджете Анастасиевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Зимогляденко М.М. |