РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025 г.		                          № 59	             с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 144, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Н.Д. Аттарова

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 20.03.2025 г. № 59

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 144, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 6 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения: по волейболу, футболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие около 180 человек;

приобретены призы и наградная продукция для проведения спортивных мероприятий.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы физического воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» являются:

- устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Анастасиевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведено 6 спортивных мероприятий для всех категорий населения.

Основное мероприятие 1.2 «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» выполнено в полном объеме.

Повышение информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта формирует позитивное общественное мнение о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом, ведением здорового образа жизни.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2024 год составил 38,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2023 № 107 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 38,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 38,4 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 3 показателя, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 39,0 процентов, фактическое значение – 39,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения» - плановое значение 65,0 процентов, фактическое значение - 65,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся» – плановое значение 87,5 процентов, фактическое значение – 87,6 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3/3 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (1/1 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет 1 (1/1 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 1,0 (38,4/38,4 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий для максимального вовлечения населения Анастасиевского сельского поселения независимо от возраста в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повышению качества жизни населения Анастасиевского сельского поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Анастасиевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы физического воспитания; Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; Увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | - Проведено 6 массовых спортивных мероприятия для всех категорий населения | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение степени информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; Формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни | - Увеличение числа сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | бюджет поселения | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | бюджет поселения | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Анастасиевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | бюджет поселения | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 38,0 | 39,0 | 39,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 87,5 | 87,5 | 87,6 | Превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся |