Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 6 месяцев 2025 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 8,3 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 30,0 | 30,0 | 8,3 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | X | 183,7 | 183,7 | 82,4 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение высокого уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления, соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 91,7 | 91,7 | 42,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 62,0 | 62,0 | 19,8 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 9 715,9 | 9 715,9 | 4 036,3 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7 994,6 | 7 994,6 | 3 166,5 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1 721,3 | 1 721,3 | 869,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 9 929,6 | 9 929,6 | 4 127,0 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А.Андреева

09.07.2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2025 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 9 929,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 9 929,6 тыс. рублей. Плановые ассигнования по муниципальной программе в течение полугодия уточнялись после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 26.12.2024 № 138 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». За 6 месяцев 2025 года заключено 47 договоров на сумму 1 411,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 127,1 тыс. рублей при плане 9 929,6 тыс. рублей, исполнение составило 41,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2024 №186 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2025 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2025 год предусмотрено в бюджете поселения – 30,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2025 года фактические расходы составили 8,3 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, заключено 2 договора на сумму 8,3 тыс. рублей (1 специалист прошел повышение квалификации по мерам пожарной безопасности, 2 муниципальных служащих прошли программу повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками»). Исполнение основного мероприятия в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2025 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2025 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 183,7 тыс. рублей. За 6 месяцев 2025 года заключено 5 договоров на сумму 119,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 82,4 тыс. рублей или 44,9%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2025 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Анастасиевского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.),  приобретены баннеры (2.3).

На реализацию подпрограммы 3 в 2025 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 9 715,9 тыс. рублей. За 6 месяцев 2025 года заключено 40 договоров на сумму 1 283,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4 036,3 тыс. рублей или 41,5%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Анастасиевского сельского поселения» выполнялись в установленные сроки. Своевременно производилась выплата заработной платы работникам Администрации, оплата за потребленную электроэнергию, газоснабжение, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены канцелярские и материальные запасы, в срок производится уплата налогов и прочее.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.