РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ		проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2025 г.		                         №             		с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы ««Формирование современной

городской среды на территории Анастасиевского

сельского поселения» на 2018-2024 годы»

за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 05.10.2018 г. № 36 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 07.11.2017 г. № 141, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения		               Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от __.03.2025 г. № __

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы», за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В 2024 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выделены и освоены средства областного бюджета на реализацию инициативного проекта «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка».

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Расходы за выполнение работ по объекту: «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» на сумму 2 178,9 тыс. руб. (1 077,5 – средства областного бюджета, 423,6 тыс. руб. – инициативные платежи от юридических и физических лиц, 677,8 тыс. руб. – средства бюджета сельского поселения).

Основное мероприятие 2. «Общественная территория с. Анастасиевка (благоустройство)» в 2024 году не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2024 год составил 2 179,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 1 077,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 101,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2023 № 107 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2 179,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 179,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 1 077,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 101,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 178,9 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 1 077,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 1 101,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрен 1 показатель.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1 (1/1 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет 1 (1/1 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 1 (2 178,9/2 179,0 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (1*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы является эффективной. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» за 2024 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. | Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - - | В 2024 году мероприятие не предусматривалось |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения (Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | - | - | - | - | - - | В 2024 году мероприятие не предусматривалось |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. | - Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | - | - | - | - | - - | В 2024 году мероприятие не предусматривалось |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. | Реализация инициативных проектов «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» | 30.09.2024 | 08.04.2024 | 03.06.2024 | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка | Благоустроена пешеходная дорожка, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие муниципальной программы Инициативный проект: «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 30.09.2024 | Х | 03.06.2024 | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка | Реализован инициативный проект «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» в соответствии с муниципальным контрактом от 08.04.2024 г. №30/ЭА с ИП Козловым Владимиром Анатольевичем. Сумма контракта составляет 2 178 916,87 рублей. Работы выполнены в полном объеме. | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - - | В 2024 году мероприятие не предусматривалось |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - - | В 2024 году мероприятие не предусматривалось |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» | Всего | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 |
|  | бюджет поселения | 1 101,5 | 1 101,5 | 1 101,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Всего | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 |
|  | бюджет поселения | 1 101,5 | 1 101,5 | 1 101,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Всего | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 |
|  | бюджет поселения | 1 101,5 | 1 101,5 | 1 101,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения (Общественная территория с. Анастасиевка (благоустройство)) | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Реализация инициативных проектов «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» | Всего | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 |
|  | бюджет поселения | 1 101,5 | 1 101,5 | 1 101,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 1 077,5 | 1 077,5 | 1 077,5 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 Реализация программы формирования современной городской среды | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | Ед. | 1 | 2 | 2 | - |