Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дома культуры» |  |  | X |  | 4253,8 | 2802,4 | 1693,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК «Анастасиевский СДК» | Х | январь-декабрь | 30.09.2018 | 91,2 | 79,5 | 62,4 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Анастасиевский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | январь-декабрь | 30.09.2018 | 4162,6 | 2722,9 | 1630,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. 1 Развитие библиотечного дела | МУК «Анастасиевский СДК» | Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям | январь-декабрь | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 4253,8 | 2802,4 | 1693,3 |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                                   Е.А.Андреева

09.10.2018 г.