Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

**за 12 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Подпрограмма 1****«Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **9,3** | **9,3** | **9,3** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Печать листовок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Трудоустроено 3 человека для работ по благоустройству в свободное от учебы время (во время летних каникул) совместно с Центром занятости района | 01.06.2019 | 31.08.2019 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2** **«Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Печатаются статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», размещаются на стендах, на сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Ведется разъяснительная беседа на сходах граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Изготовление листовок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания)в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Оснащение (ремонт) охранно-тревожной сигнализацией и системами видеонаблюдения; наружное освещение территории | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Анастасиевского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселенияМБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.ГретченкоМБОУ Марфинская сош | Проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| **3** | **Подпрограмма 3****«Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | в целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции за 12 месяцев 2019 года принято решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 22.03.2019 г. №91 «О системе муниципальных правовых актов муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение»  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Анастасиевского сельского поселения | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Принято решение Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 07.02.2019 г. №88 «Об утверждении Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Анастасиевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Анастасиевского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Анастасиевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Ведущим специалистом проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | АдминистрацияАнастасиевского сельского поселения | 1 специалист прошел обучение по теме: «Образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Анастасиевском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.(Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Печать листовок.На сайте Администрации Анастасиевского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| **4** | **Подпрограмма 4****«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному** **обороту»** | **Администрация Анастасиевского сельского поселения** | **Х** | **Х** | **Х** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Анастасиевском сельском поселении | Администрация Анастасиевского сельского поселения Анастасиевская участковая больница;МУК «Анастасиевский СДК»;МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | формирование эффективной политики на территории Анастасиевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркоманиина основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотическая комиссия Администрации Анастасиевского сельского поселения | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК»,МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош,ДЮСШ | За 12 месяцев 2019 года проведено 24 спортивных мероприятия с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, стремления к здоровому образу жизни.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК»МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,  МБОУ Марфинская сош | мотивирование жителей Анастасиевского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Анастасиевского сельского поселения МУК «Анастасиевский СДК»,МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко, МБОУ Марфинская сош | Печать листовок.Регулярно информация, направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни размещается на стендах, на сайте Администрации и в информационном бюллетене. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больницаАдминистрация Анастасиевского сельского поселения | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено; принимаются меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании (выявление и уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Анастасиевского сельского поселения  | За 9 месяцев 2019 года ликвидировано 3 очага дикорастущей конопли | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Анастасиевского сельского поселения МБОУ Анастасиевская сош имени ПРО РФ В.А.Гретченко,МБОУ Марфинская сош | Регулярно проводятся разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публикуются статьи в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  |  |  | X |  | X | X | X | X |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11,3** | **11,3** | **11,3** |  |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

\_\_.\_\_.2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 12 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 143.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 11,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 11,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,3 тыс. рублей при плане 11,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100% .

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 15.11.2018 №40/1 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 9,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9,3 тыс. руб. или 100%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 1.1. трудоустроено 3 человека для работ по благоустройству совместно с Центром занятости Матвеево-Курганского района в свободное от учебы время, в рамках основного мероприятия 1.2. изготовлены листовки «Профилактика правонарушений в Анастасиевском сельском поселении».

 На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,5 тыс. рублей или 100%. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, в рамках которого изготовлены листовки на тему «Противодействие терроризму и экстремизму в Анастасиевском сельском поселении». Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,5 тыс. рублей или 100%. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, расходы которого направлены на изготовление листовок «Противодействие коррупции в Анастасиевском сельском поселении», 7 неденежных основных мероприятия выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2019 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 рублей. Подпрограммой 4 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, в рамках которого изготовлены листовки «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту». 7 неденежных основных мероприятия выполняются своевременно.

 По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.