РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ  АНАСТАСИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 марта 2012г. | № 27 | с.Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по

долгосрочной муниципальной целевой

программе «Культура Анастасиевского

сельского поселения(2011 – 2014 годы)»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 18.05.2010г. №48 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 25.10.2010г. № 91 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2013 годы)», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на сектор экономики и финансов.

Глава Анастасиевского

сельского поселения						Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению

от 19.03.2012 № 27

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год

I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
 долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» по состоянию на 1 января 2012 года

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | област-ной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3607,4 | 150,0 | 3457,4 | 3590,9 | 134,5 | 3456,4 | мероприятие выполнено |
| Дома культуры |
| 1.1. Сохранение и развитие творческого потенциала |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  | 3062,2 | 128,4 | 2933,8 | 3046,3 | 112,9 | 2933,4 | мероприятие выполнено |
| 1.1.2. | Приобретение звукотехнического оборудованиямузыкальных инструментов и орг.техники. |  |  |  |  |  | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | мероприятие выполнено |
| 1.2. Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении |
| 1.2.1. | Проведение праздничных мероприятий, конкурсов. |  |  |  |  |  | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | мероприятие выполнено |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | % заполняемости залов | 77,5 | 77,5 | 0 |  |  |  |  |  |  | мероприятие выполнено |
|  |  | Количество клубных формирований | единиц | 27 | 27 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников в клубных формированиях | человек | 352 | 352 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий | единиц | 363 | 363 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Библиотеки |
| 2.1.Сохранение культурного наследия |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  | 504,2 | 21,6 | 482,6 | 503,8 | 21,6 | 482,2 | мероприятие выполнено |
| 2.2 Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям |
| 2.2.1. | Обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечного процесса: развитие фонда слайд –материалов, создание электронных каталогов и картотек и.т.д. ( приобретение книг, программного обеспечения) |  |  |  |  |  | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | мероприятие выполнено |
|  | СБ | количество пользователей библиотек | человек | 2000 | 2001 | 0,05 |  |  |  |  |  |  | мероприятие выполнено |
|  |  | Количество выданных документов в библиотеке | единиц | 49970 | 49972 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выданных справок в библиотеке | единиц | 920 | 920 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по  долгосрочной муниципальной целевой программе «Культура Анастасиевского сельского поселения

(2011 – 2014годы)» по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 14.12.2010 № 89 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения на 2011 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)» в 2011 году предусматривалось
3607,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет-150,0 тыс.руб., бюджет сельского поселения– 3457,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3590,9 тыс. рублей или 99,5 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 150,0 | 134,5 | 89,7 |
| Бюджет сельского поселения | 3457,4 | 3456,4 | 100 |
| Всего | 3607,4 | 3590,9 | 99,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году  долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура Анастасиевского сельского поселения(2011 – 2014 годы)» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к  информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры

Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры

Две сельские библиотеки осуществляли услуги по библиотечному обслуживанию населения по 3 показателям:

количество пользователей библиотек;

количество выданных документов в  библиотеке;

количество выданных справок в библиотеке.

По всем показателям муниципальное задание выполнено. Цель достигнута.

По результатам работы за 2011 год Муниципальное учреждение культуры Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский сельский дом культуры» плановые показатели выполнило. Количество проведенных мероприятий, %  заполняемости залов, количество клубных формирований и количество участников в клубных формированиях составило 100 процентов.

Мероприятие выполнено. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 2011 году обеспечила увеличение доступности  информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Культура Анастасиевского сельского поселения (2011 – 2014 годы)»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |
| 1. Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | % заполняемости залов | 77,5 | 77,5 | выполнение показателя 100 про-центов |
| 2. Количество клубных формирований | единиц | 27 | 27 | выполнение показателя 100 про-центов |
| 3. Количество участников в клубных формированиях | человек | 352 | 352 | выполнение показателя 100 про-центов |
| 4.Количество проведенных мероприятий | единиц | 363 | 363 | выполнение показателя 100 про-центов |
| Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. |
| 4.Количество пользователей библиотек | человек | 2000 | 2001 | выполнение показателя 100,1 про-центов |
| 5. Количество выданных документов в библиотеке | единиц | 49970 | 49972 | выполнение показателя 100 про-центов |
| 6. Количество выданных справок в библиотеке | единиц | 920 | 920 | выполнение показателя 100 про-центов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процен-тов | 100 |

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.