РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  34

19.03.2014 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2013г.

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.08.2010 № 71 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от 19.03.2014 № 34

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по результатам за 2013 год

В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 6717,8 тыс. рублей, освоено 6703,4 тыс. рублей, что составляет 99,8 процентов. В том числе:

средства областного бюджета – в сумме  3395,0 тыс. руб. при плане 3408,8 тыс. руб., что составляет 99,6 процентов;

средства местного бюджета - в сумме 3308,4 тыс. рублей при плане 3309,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования приведено в таблице №1.

### Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

### ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 6717,8 | 6717,8 | 6703,4 | 99,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 6717,8 | 6717,8 | 6703,4 | 99,8 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 3408,8 | 3408,8 | 3395,0 | 99,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013год | 3408,8 | 3408,8 | 3395,0 | 99,6 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 3309,0 | 3309,0 | 3308,4 | 99,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 3309,0 | 3309,0 | 3308,4 | 99,9 |

Расходование средств за 2013 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2.

### Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ АНАСТАИСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ЗА 2013 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 6717,8 |  | 3408,8 | 3309,0 | 6703,4 |  | 3395,0 | 3308,4 |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | процен- тов | 100 | 99,9 | 0 | 3717,0 | - | 3120,1 | 596,9 | 3716,9 | - | 3120,1 | 596,8 | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен- тов | 100 | 99,2 | 0,8 | 1749,3 | - | 288,7 | 1460,6 | 1735,2 | - | 274,9 | 1460,3 | Мероприятие выполнено |
|  | Изготовление проектно-сметной документации | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 1251,5 | - | - | 1251,5 | 1251,3 | - | - | 1251,3 | Мероприятие выполнено |

## II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы»

Расходы на дорожное хозяйство составляют 6703,4 тыс. рублей. В них входят:

- 3308,7 тыс. руб. – капитальный ремонт дороги по ул.Пионерская в с.Анастасиевка (из них средства в сумме 3120,1 выделены из областного бюджета),

- 408,2 тыс. руб. – строительство тротуара между ул.Школьная и ул.Чкалова с.Марфинка;

- 737,1 тыс. руб. – текущий ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Чапаева в с.Марфинка;

- 495,0 тыс. руб. – текущий ремонт внутрипоселковой дороги по пер.Степной в с Анастасиевка;

- 391,0 тыс. руб. – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них 274,9 тыс. руб. средства областного бюджета;

- 1251,3 тыс. руб. – разработка ПСД  на ул.Пролетарская с.Анастасиевка и ул.Буденного с.Марфинка;

- 4,5 тыс. руб. – оплата за сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту дороги по ул.Школьная в с.Марфинка;

- 3,4 тыс. руб. – за топографическую съемку пер.Почтовый в с.Марфинка,

- 24,9 тыс.руб. – строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту по ул.Пионерская в с.Анастасиевка,

- 77,0 тыс. руб. – приобретение дорожных знаков,

- 2,3 тыс. руб. - приобретение краски для разметки дорог.

Реализация мероприятий по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них позволила выполнить работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями,  что привело к повышению качества дорожного полотна, сохранения дорожного фонда сельского поселения, а так же сокращения возрастания  числа дорожно-транспортных происшествий.

## III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения и областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 20.12.2012 г. № 9 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов». На реализацию Программы в 2013 году предусмотрено 6717,8 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 6717,8 тыс. рублей, освоено 6703,4 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

### Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 6717,8 | 6703,4 | 99,8 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3408,8 | 3395,0 | 99,6 |
|  | местный бюджет | 3309,0 | 3308,4 | 99,9 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

## IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2013 году Администрацией Анастасиевского сельского поселения выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и сохранена протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, в то же время исполнение мероприятий программы позволило сократить риск возрастания числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.