РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 г. № 49 с.Анастасиевка

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2017 год |

 |

 В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

Анастасиевского сельского поселения

от 16.03.2018 №49

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2017 год

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 08.10.2013 № 133.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование организации муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении (далее – муниципальная служба);

- повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- всестороннее информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения.

В 2017 году 2 специалиста Администрации Анастасиевского сельского поселения проходили программы повышения квалификации.

Глава Администрации сельского поселения 1 раз принимала участие в заседании Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации сельского поселения.

Мероприятие по проведению социологического опроса оценки населения Анастасиевского сельского поселения о деятельности Администрации сельского поселения проводилось в течение года, в результате которого население охарактеризовала деятельность органа местного самоуправления как удовлетворительной.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба остается такой же эффективной, открытой, конкурентоспособной; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, отражены в [таблице 1](#Par1422).

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2017 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2017 год составила 100 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2017 году 99,8 %.

**Раздел 2.**

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.11.2016 № 42.

В подпрограмме 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» запланирована реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» - в течение года исполнено на 100%.

В подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» запланирована реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения» - исполнено на 94,3 %, изготавливался в течение 2017 года информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник», проводилось оснащение и поддержка работоспособности официального сайта сельского поселения (обслуживание сайта, «Анастасиевский Вестник» - 54,1 тыс. рублей).

На официальном сайте сельского поселения размещена вся информация о деятельности органа местного самоуправления, являющаяся прозрачной и открытой, а так же НПА, отчеты, многая информация. На сайте граждане поселения могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативных актах сельского поселения, узнать последние новости о происшедших событиях в поселении.

Основное мероприятие 2.2. «Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения» - исполнено на 99,6 %. Расходы направлены на: продление ключа доступа к информационной базе ЖКХ – 7,0 тыс. руб., налоги 1,6 тыс. руб., приобретение мнемосхемы – 3,9 тыс. руб., приобретение оргтехники и материальных запасов – 24,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.3. «Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения» - в текущем году не исполнялась.

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения» - исполнено на 100 %, глава Администрации сельского поселения принимала участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» (Членские взносы на участие в СМО – 10,0 тыс. рублей).

В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» запланировано 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» - исполнено на 99,99 %, произведены выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения.

Основное мероприятие 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения» - исполнено на 99,3 %.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году отражено в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**Раздел 3.**

 **Результаты реализации мер муниципального**

 **и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде, не планировались.

**Раздел 4.**

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета сельского поселения по плану составил 4 852,3 тыс. руб., фактически израсходовано 4 843,6 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» при плане 9,0 тыс. руб. израсходовано 9,0 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» при плане 104,8 тыс. руб. израсходовано 101,3 тыс. руб. (96,7%).

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» при плане 4 738,5 тыс. руб. израсходовано 4 733,3 тыс. руб. (99,9 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены в Таблице 4 к настоящему отчету.

**Раздел 5.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

В 2017 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по 4 показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» в 2017 году составил 100 %.

Показатель «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» определен как 75%, в результате проведенного мероприятия была оценена деятельность Администрации Анастасиевского сельского поселения как высокая.

Показатель «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения» определен как 100%, в результате проведенного мероприятия была оценена деятельность Администрации Анастасиевского сельского поселения как высокая.

Показатель «Повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг» определен как 80%, в результате проведенного мероприятия была оценена деятельность Администрации Анастасиевского сельского поселения как высокая.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Раздел 6.**

 **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»:

1. Постановление от 22.02.2017 № 30 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования;
2. Постановление от 23.03.2017 № 53 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования;
3. Постановление от 27.04.2017 № 73 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования;
4. Постановление от 31.05.2017 № 83 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.
5. Постановление от 23.06.2017 № 100 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.
6. Постановление от 31.10.2017 № 135 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.
7. Постановление от 04.12.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.
8. Постановление от 27.12.2017 № 171 «О внесении изменений в постановление от 08.10.2013 №133 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

**Раздел 7.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2015 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

 где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период. Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:



где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.



В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2016 год | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» |
| 1.1. | доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 50 | 100 | 100 | - |
| 1.2. | доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 75 | 80 | 75 | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |
| 2.1. | доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1. | повышение уровня удовлетворенности жителей сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 75 | 75 | 80 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Анастасиевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В отчетном году обучен 2 специалист по программе «Управление закупками в контрактной системе» | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации, Собрания депутатов | В целях выполнения запланированного мероприятия Администрацией на официальном сайте размещается информация о деятельности Администрации сельского поселения и Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации, Собрания депутатов | В целях выполнения запланированного мероприятия Администрацией ежемесячно выпускается информационный бюллетень «Анастасиевский Вестник», где публикуется информация о деятельности Администрации, НПА, отчеты, разная информация | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение вниманием населения | В отчетном году мероприятие не проводилось | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Глава Администрации сельского поселения принимала участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | В целях выполнения запланированного мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения с соблюдением действующего законодательства РФ  | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения | В целях выполнения запланированного мероприятия Администрацией поселения эффективно проведены расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие муниципальной службы» | всего  | 4 852,3 | 4 843,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 4 852,3 | 4 843,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие муниципальной службы Анастасиевского сельского поселения» | всего  | 9,0 | 9,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | всего  | 9,0 | 9,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 9,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | всего  | 104,8 | 101,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 104,8 | 101,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | всего  | 57,4 | 54,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 57,4 | 54,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения | всего  | 37,4 | 37,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 37,4 | 37,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | всего  | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» | всего  | 4 738,5 | 4 733,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 4 738,5 | 4 733,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | всего  | 3 973,8 | 3 973,7 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 3 973,8 | 3 973,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | всего  | 764,7 | 759,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 764,7 | 759,6 |
| внебюджетные источники | - | - |